Согласованно:				                                                                                                                Утверждаю

Глава поселка Нижняя Пойма	Директор МУП «Сибсервис»

____________    Киреев М.Ф.	__________ А.А. Черкай

«___»___________2016 г.				                        	                                                                 «___»___________2016 г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке к эксплуатации в

весеннее-летний период объектов жилищного фонда МУП «Сибсервис»

в п. Нижняя Пойма на 2016 год.

| № п/п | Наименование объектов | Вид работы, ремонта | Материалы | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источник финансирования: собственные средства (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Осмотр жил. фонда по подготовке к эксплуатации в весенне-летний период |  |  | с 1 января по 10 мая | Колесниченко Т.В. Савченко Е.Н. Копыткова О.А. | 8,0 |
| 2 | мкр. Спутник, 3 ул.Красноярская, 14 ул. Красноярская, 15 ул. Красноярская, 16 мкр. Спутник 10 ул. Некрасова, 11 | Побелка, покраска помещений подъездов, ремонт дверей, дверных заполнений, оконных заполнений, ремонт эл. проводки | краска-170 кг. шпатлевка-160кг грунтовка-32 кг. известь-150 кг. цемент- 500 кг. доска-1м3 стекло-20 м2 гвозди-10 кг. | с 1 мая по 1 сентября . | Колесниченко Т.В. Савченко Е.Н. | 350,0 |
| 3 | ул. Красноярская, 18 | Замена трубы отопления | Труба-Д25-70м Труба Д40-14 м | с 1 мая по 1 сентября | Колесниченко Т.В. | 50,0 |
| 4 | мкр. Спутник мкр. Звездный ул. Красноярская ул. Зеленая,4 ул. Шевченко, 17 ул. Толстого,17 ул. Мира, 3, 5 ул. Некрасова ул. Чернышевского,4 | Частичный ремонт шиферной кровли | железо-25м2 шифер-100 листов гвозди-10 кг. | с 1 мая по 1 сентября | Колесниченко Т.В. Савченко Е.Н. | 120,0 |
| 5 | мкр. Звездный 1, 2, 4, 5 (подвалы0 | Ревизия вентилей отопления Ревизия вентилей горячего водоснабжения | тех. пластина -10 кг. вентиля-194 шт. | с 15 мая по 1 сентября | Колесниченко Т.В. | 45,0 |
| 6 | мкр. Спутник, 17 (подвал) | Замена трубы горячего водоснабжения | Труба Д-32-160м | с 15 мая по 1 сентября | Колесниченко Т.В. | 55,0 |
| 7 | ул. Толстого, 17 ул. Красноярская, 13 ул. Красноярская, 14 ул. Красноярская, 15 ул. Красноярская, 16 ул. Красноярская, 18 | ревизия вентилей отопления Д-40, Д-50, Д-32 -10 шт. | вентиля- 20шт. тех. Пластина-4 кг. | С 15 мая по 1 сентября | Колесниченко Т.В. | 38,0 |
| 8 | мкр. Спутник, 11 мкр. Спутник, 13 мкр. Спутник, 16 мкр. Спутник, 17 мкр. Спутник, 15 мкр. Спутник, 12 мкр. Спутник, 14 | Ревизия вентилей отопления | вентиля-65 шт. | с 15 мая по 1 сентября | Колесниченко Т.В. | 56,0 |
| 9 | ул. Лаптева-Школа № 10 | Замена трубы отопления под дорогой в две нити | Труба Д-159-30м | с 15 мая по 1 сентября | Колесниченко Т.В. | 40,0 |
| 10 | мкр. Звездный д. № 1,2, 4, 5 | Утепление межпанельных швов | Утеплитель, пена монтажная | с 15 мая по 1 сентября | Колесниченко Т.В. | 25,0 |
| 11 | мкр. Звездный 5 | Ремонт коньковой доски | Доска 25 мм-120м, руберойд-1 рул | с 15 мая по 1 сентября | Колесниченко Т.В. Савченко Е.Н. | 30,0 |
| 11 | мкр. Звездный 5 | Утепление потолочного перекрытия | Утеплитель, опилки | с 15 мая по 1 сентября | Колесниченко Т.В. Савченко Е.Н. | 30,0 |
| 12 | мкр. Спутник (между 3 и 7 домом) | Ремонт трубы отопления | Труба Д 159-35м | с 15 мая по 1 сентября | Колесниченко Т.В. | 42,0 |
| 13 | Промывка системы отопления жилых домов |  |  | с 15 мая по 1 сентября | Колесниченко Т.В. | 20,0 |
| 14 | Очистка, проветривание чердачных и подвальных помещений |  |  | с 1 мая по 1 сентября | Колесниченко Т.В. | 12,0 |

ИТОГО:

Начальник РЭО                                                                                                                                                                            Т.В. Колесниченко

Мастер                                                                                                                                                                                           Е.Н. Савченко